## Sheet1
Svorių lentelė

Objekto tipas	Nesunkus (N)	Vidutinis (V)	Sunkus (S)
EIs	3	4	6
EOs	4	5	7
EQs	4	4	6
ILFs	7	10	15
EIFs	5	7	10

Sistemos dalys

Pavadinimas				EIs			EOs			EQs			ILFs			EIFs			Σ FPi
				N	V	S	N	V	S	N	V	S	N	V	S	N	V	S
Sutarčių administravimo modulis				4	0	2	0	0	1	4	0	2	0	0	1	0	0	0
Darbuotojų administravimo modulis				1	0	2	0	0	1	1	0	3	0	0	2	0	0	0
Darbuotojų darbo grafiko valdymo modulis				0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Mobilios aplikacijos API				0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
Mobili aplikacija				1	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
FP objekto tipui				48			35			76			100			0			259

Funkciniai taškai					Patikslinimo koeficiento faktoriai

Nepatikslinti funkciniai taškai:			259			Pavadinimas					Vertinimas
Patikslinimo koeficientas:			1.07		1	Data Communications					4
Patikslinti funkciniai taškai:			277.13		2	Distributed Data Processing					4
					3	Performance					5
					4	Heavily Used Configuration					3
					5	Transaction Rate					2
					6	On-line Data Entry					5
					7	End-User Efficiency					5
					8	On-line Update					5
					9	Complex Processing					1
					10	Reusability					1
					11	Installation Ease					0
					12	Operational Ease					5
					13	Multiple Sites					0
					14	Facilitate Change					2

Pastangų vertinimas

Užduoties pavadinimas				Valandos
Analizė				16
Projektavimas				70
Pakeitimų įgyvendinimas po projektavimo				16
Programavimas				400
Testavimas				200
Taisymas				100
Papildomų pakeitimų įgyvendinimas				40